CÁLCULO E ESTIMATIVA DE CUSTOS

Projeto: Guardião Veicular – Plataforma IoT para Monitoramento e Segurança

Cliente: Proprietários de veículos individuais
Gerentes do Projeto: Maysa de Jesus Bernardes e Bruno Serapião Ribeiro

1. Metodologia de Estimativa (PERT)

Para a definição do cronograma e do esforço de desenvolvimento, foi utilizada a técnica PERT (Program Evaluation and Review Technique). Esta metodologia foi escolhida devido à natureza inovadora do projeto, que envolve riscos de integração entre Hardware (IoT) e Software.

A estimativa não se baseia em um único valor, mas sim em uma média ponderada de três cenários possíveis para cada pacote de trabalho:

- Cenário Otimista (O): Considera que nenhuma falha grave ocorrerá.

- Cenário Mais Provável (M): Considera a produtividade normal e pequenos ajustes rotineiros.

- Cenário Pessimista (P): Considera a ocorrência de riscos técnicos (ex: falhas de solda, bugs de conexão, reconfiguração de servidores).

A fórmula aplicada para o cálculo do Tempo Esperado (TE) foi:

2. Premissas de Custo de Mão de Obra

Para a valoração econômica do software, foi estabelecido o seguinte parâmetro de mercado:

- Perfil Profissional: Desenvolvedor Full Stack Júnior / Freelancer.

- Valor Hora Técnico: R$ 80,00 / hora.

Justificativa: Este valor é compatível com a média de mercado para profissionais em início de carreira capazes de atuar tanto no Backend (Node.js) quanto no Frontend (React) e Firmware (C++).

3. Detalhamento dos Custos

3.1. Custo de Desenvolvimento (Capital Intelectual)

Com base na aplicação da fórmula PERT sobre a WBS (Estrutura Analítica do Projeto), chegou-se a um esforço total de 177,67 horas:

- Cálculo: 177,67 horas  X R$ 80,00 / hora

- Valor Estimado do Software: R$ 14.213,60

Nota: Este valor representa o investimento intelectual no projeto. Em contexto acadêmico, não representa desembolso financeiro, mas sim a agregação de valor ao ativo desenvolvido.

3.2. Estimativa de Prazo em Dias

O esforço total calculado de 177,67 horas representa o tempo líquido de trabalho. Para converter este esforço em um cronograma realista, foi considerada a disponibilidade de dedicação da desenvolvedora ao projeto, conciliando com outras atividades acadêmicas.

Considerando uma jornada média de dedicação de 4 horas por dia:

- Fórmula: Esforço Total ÷ Jornada Diária

- Cálculo: 177,67 ÷ 4 = 44,50 dias úteis de trabalho

Considerando dias úteis e eventuais pausas, estima-se que a fase de desenvolvimento técnico (Hardware + Software) ocupará aproximadamente 2 meses e meio do cronograma total do Trabalho de Graduação.

3.2. Custo de Hardware (CAPEX)

Refere-se à aquisição física dos componentes necessários para a montagem do protótipo (MVP).

- Microcontrolador ESP32, Módulo GPS NEO-6M, Sensores e componentes eletrônicos.

- Valor Total de Hardware: R$ 250,00

3.3. Custo de Infraestrutura (OPEX)

Refere-se aos custos mensais para manter o sistema online (Servidor, Banco de Dados e Broker MQTT).

- Provedor: Microsoft Azure.

- Estratégia: Utilização da conta Azure for Students.

- Custo para o Projeto: R$ 0,00 (Subsidiado).

4. Resumo Financeiro

Abaixo, consolida-se a visão total do projeto, distinguindo o Valor de Avaliação (quanto o projeto vale) do Orçamento Necessário (quanto precisa ser gasto).

| Categoria | Valor de Avaliação (Econômico) | Custo Real (Financeiro) |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento de Software | R$ 14.213,60 | R$ 0,00 (Mão de obra própria) |
| Hardware e Componentes | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Infraestrutura de Nuvem | R$ 200,00/mês (aproxim.) | R$ 0,00 (Créditos Estudante) |
| TOTAL | R$ 14.463,60 | R$ 250,00 |

5. Conclusão

O projeto Guardião Veicular apresenta alta viabilidade. Trata-se de um ativo tecnológico avaliado em mais de R$ 14.400,00, considerando a carga horária especializada empregada. Contudo, sua execução requer um aporte financeiro mínimo de apenas R$ 250,00 (referente aos componentes físicos), demonstrando uma excelente relação custo-benefício para fins acadêmicos e de prototipagem.